## Arkusz1
| HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY |  |  |  | załącznik nr 11
L.p | nazwa | II półrocze 2020 | I półrocze 2021 | II półrocze 2021 | I półrocze 2022
Program funkcjonalno-użytkowy - tom I
1. | Opracowanie dokumentacji projektowej
2. | Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
3. | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej
4. | Rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych
5. | Rozbiórka murków oporowych
6. | Regulacja istniejących studzienek i włazów instalacji podziemnych w ramach projektowanych nawierzchni utwardzonych wraz z likwidacją kolizji infrastruktury podziemnej w ramach projektu zagospodarowania terenu rynku
7. | Remont istniejących schodów terenowych i pochylni
8. | Rozbiórka istniejących elementów małej architektury
9. | Rozbiórka instalacji oświetleniowej
10. | Rozbiórka istniejącej wiaty na śmieci
11. | Wycinka drzew i krzewów
12. | Pielęgnacja istniejącej zieleni
13. | Niwelacja terenu i oczyszczenie terenu wraz z karczowaniem lub frezowaniem korzeni drzew i krzewów
14. | Renowacja istniejących skarp
15. | Rozbiórka istniejącego pomostu
16. | Budowa schodów terenowych
17. | Budowa nawierzchni ścieżek dla ruchu pieszego i dla potrzeb obsługi parku z nawierzchni mineralnych typu np. Hanse Grand w kolorze jasno bezowym
18. | Budowa nawierzchni dróg wewnętrznych z kostki granitowej łamanej w kolorze jasno szarym dla ruchu kołowego
19. | Budowa nawierzchni parkingów z kostki granitowej łamanej w kolorze ciemno szarym
20. | Budowa nawierzchni placów manewrowych z geokraty obsianych trawą
21. | Budowa nawierzchni ścieżek dla ruchu pieszego i dla potrzeb obsługi parku z kostki granitowej łamanej w kolorze jasno szarym
22. | Budowa krawężników granitowych gr 12 cm na ławie betonowej
23. | Budowa obrzeży z dwóch rzędów kostki granitowej wokół ścieżek dla ruchu pieszego i obsługi terenu parku
24. | Budowa elementów małej architektury ławki
25. | Budowa urządzeń strefy fitness
26. | Budowa elementów małej architektury kosze na śmieci
27. | Budowa elementów małej architektury stojaki rowerowe
28. | Budowa urządzeń i tablic edukacyjnych ścieżki przyrodniczo edukacyjnej
29. | Budowa placu zabaw
30. | Budowa instalacji oświetlenia terenu
31. | Zakładanie trawników
32. | Nasadzenia drzew
33. | Nasadzenia krzewów ozdobnych oraz zakładanie rabat zbudowanych z traw ozdobnych, bylin, łąk kwietnych oraz krzewinek
Program funkcjonalno-użytkowy – tom II
1. | opracowanie projektowe
2. | przyłącze wod-kan, elektryczne
3. | zaplecze podziemne i taras + schody do zaplacza - roboty demontażowe
4. | zaplecze podziemne i taras + schody do zaplacza - roboty budowlane
5. | schody zewnętrzne na taras - roboty demontażowe
6. | schody zewnętrzne na taras - roboty budowlane
7. | Klatka schodowa - roboty budowlane
8. | pawilon ekspozycyjny - roboty demontażowe
9. | pawilon ekspozycyjny - roboty budowlane
10. | scena - roboty budowlane
11. | widownia - roboty budowlane
Program funkcjonalno-użytkowy – tom III
1. | profilowanie skarp rowów
2. | profilowanie dna rowów
3. | urządzenie skarp rowów (plantowanie i trawnik)
4. | odmulenie, profilowanie dna stawu dużego
5. | odmulenie, profilowanie dna stawu małego
6. | budowa zastawek
7. | remont przyczółka spustowego
8. | montaż szandora spustowego
9. | bezwykopowy remont przepustu spustowego
10. | remont przepustów w parku
11. | kładka nr 1
12. | kładka nr 2
13. | kładka nr 3
14. | kładka nr 4
15. | pomost ze schodami i siedziskiem
16. | sieć wodociągowa
17. | sieć kanalizacji sanitarnej
18. | sieć kanalizacji deszczowej
19. | zestaw skrzynek rozsączających