Załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy o roboty budowlane na

Przebudowę dróg gminnych - nawierzchnie tłuczniowe

w dniu …………………..r. w Jaraczewie pomiędzy:

### Gminą Jaraczewo z siedzibą w 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Dariusza Strugałę – Wójta Gminy

a

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą",

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego nr P-zp.271.01.01.2015, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i do oddania Zamawiającemu zadania  pn. Przebudowa dróg gminnych – nawierzchnie tłuczniowe.

2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych:

1/ Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa

Długość drogi - 0,37km
Szerokość nawierzchni 3,5m

w  zakresie:

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości głębokość kopania 10 cm 			-	1295,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm
o uziarnieniu 0/63 mm					-	1295,00 m2

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grubości 7cm
o uziarnieniu 0/31,5 mm					-	1295,00 m2

- Wyrównanie i uzupełnienie poboczy szer. 0,5m		-	  370,00 m2

2/ Przebudowa ul. Szkolnej w Goli

Długość drogi - 0,11km
Szerokość nawierzchni 3,0m

w  zakresie:

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości głębokość kopania 10 cm 			-	330,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm
o uziarnieniu 0/63 mm					-	330,00 m2

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grubości 7cm
o uziarnieniu 0/31,5 mm					-	330,00 m2

- Wyrównanie i uzupełnienie poboczy szer. 0,5m		-	110,00 m2

3/ Przebudowa drogi w m. Łobzowiec

Długość drogi - 0,75km
Szerokość nawierzchni 3,0m

w  zakresie:

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości głębokość kopania 10 cm 			-	2250,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm
o uziarnieniu 0/63 mm					-	2250,00 m2

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grubości 7cm
o uziarnieniu 0/31,5 mm					-	2250,00 m2

- Wyrównanie i uzupełnienie poboczy szer. 0,5m		-	  750,00 m2

3. Przedmiot zamówienia opisany w ust. 2 zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót i zapisami SIWZ.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania  przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2  Kodeksu cywilnego, zgodnie z ofertą przetargową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi Normami oraz przepisami prawa. Oferta przetargowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Szczegółowy zakres robót objęty umową określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz SIWZ z załącznikami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy.

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień:  31 maja 2015 roku.

3. Za termin zakończenia robót ustala się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

5. Zamawiający w ciągu 7 dnia od daty zgłoszenia ustali termin odbioru końcowego.

6. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy.

§ 3

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Pana ……………….

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………...................................... - kierownika budowy.

§ 5

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udowodnić, że wbudowane materiały spełniają wymagania, o których mowa w ust. 2.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z niniejszą umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę.

§ 7

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z zakresem wskazanym w ofercie.

- W przypadku korzystania przy wykonaniu części przedmiotu zamówienia z udziału podwykonawców Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę o podwykonawstwo.

- Do zawierania umów o podwykonawstwo zastosowanie ma art. 6471 kodeksu cywilnego.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z kosztorysem ofertowym na kwotę netto ………….. zł (słownie: ……........................ ........….................../100), brutto ..............………zł (słownie: ……………................… ……………….../100).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług (podatek VAT). Każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia brutto.

- Ostateczna wartość przedmiotu umowy, określona w ust.1, zostanie ustalona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez inspektora nadzoru, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót.

- Wartość wykonywanych w okresie realizacji zamówienia robót będzie obliczana następująco:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu – w odniesieniu do całości robót – zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone, przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym

- w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4 a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje nakładów rzeczowych zawarte w bazie normatywnej katalogów, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

5. W przypadku gdy wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli nieprzewidzianych, nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, wykonywanie tych robót może nastąpić w trybie udzielenia dodatkowego zamówienia, tj. zawarcia odrębnej umowy.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą jedynie być wykonywane prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

3.   Płatnikiem faktur VAT będzie Urząd Gminy Jaraczewo ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

NIP 617 17 24 794.

§ 10

- Ustala się 30 dniowy termin płatności faktury końcowej, licząc od daty jej doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia,                    o których mowa w § 9 ust. 2.

- Zapłata należności będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy o numerze

…………………………………………………………………………………………………..

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - informowania Zamawiającego o proponowanym terminie odbioru  robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto  ustalonego w §9 tj. kwotę …………….zł (słownie: ……………………./100) w formie ………………………….

- Strony ustalają, że Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

1/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

2/ za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy,

3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

1/ za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu odbioru,

2/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

  - W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.

  - Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

- W sprawach gwarancji nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji w umowach sprzedaży.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 20

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Oferta Wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY